# Prosjektstyringsplan

# for

Integrert volumprognose og kapasitetsanalyse

2026-03-16

Utarbeidet av: Davor Necemer

Autorisert av:

Davor Necemer (Ikke formelt definert i studieoppgave)

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	1

Behov	1

Sponsor	1

Kunde	1

Forretningscase	1

Alternativer	1

Forutsetninger	2

Gevinster	2

Kostnader	2

Analyse	2

Omfang	2

Mål	2

Krav	3

Løsning	3

Arbeidsnedbrytningsstruktur	3

Omfangsverifikasjon	4

Fremdrift	4

Avhengighetsdiagram	4

Gantt-plan	4

Kritisk linje	4

Milepæler	5

Budsjett	5

Kostnadsfordeling per leveranse	5

Ressurskostnader	5

Kostnadskurve	5

Risiko	5

Prosess for risikostyring	6

Risikoregister	6

Saker	6

Interessenter	6

Ressurser	7

Prosjektteam	7

Ressursbelastning	7

Kritiske ressurser	7

Kommunikasjon	7

Kvalitet	7

Anskaffelser	8

Endringskontrollprosess	8

# Sammendrag

Dette dokumentet utgjør prosjektstyringsplanen for prosjektet «Integrert volumprognose og kapasitetsanalyse». Prosjektet tar utgangspunkt i et anonymisert produksjons- og distribusjonsmiljø innen næringsmiddelindustrien, der parallelle varestrømmer samles i et felles distribusjonsledd med faste daglige ferdigstillelsesfrister. Utfordringen er at det oppstår flaskehalser som truer disse fristene, selv om den totale ukekapasiteten i utgangspunktet kan være tilstrekkelig.

Målet er å utvikle en datadrevet kapasitetsmodell som minimerer samlet bruk av ekstra kapasitet og reduserer risikoen for fristbrudd. Etterspørselsprognoser basert på historiske data og kampanjeinformasjon brukes som input til modellen. Dokumentet etablerer prosjektets baseline for omfang, fremdrift og risiko, og skal støtte gjennomføringen frem til ferdigstillelse i mai 2026.

## Behov

Prosjektet svarer på et behov for bedre planlegging av kapasitet i et produksjons- og distribusjonsmiljø med faste distribusjonsfrister. I dagens situasjon kan det oppstå flaskehalser som fører til press på kapasiteten og risiko for fristbrudd, selv når total ukekapasitet isolert sett virker tilstrekkelig. Prosjektet skal derfor undersøke hvordan historiske data og prognoser kan brukes som grunnlag for en mer presis og systematisk planlegging av ekstra kapasitet og tidspunkt for produksjonsstart.

## Sponsor

Prosjektet gjennomføres som en individuell studieoppgave i LOG650. Det er derfor ikke en ekstern sponsor i ordinær virksomhetsforstand. Studenten fungerer selv som prosjektleder og prosjekteier innenfor rammene satt av emnet og faglærer.

## Kunde

Prosjektets primære «kunde» er den anonymiserte virksomheten og de operative beslutningstakerne som kan ha nytte av et bedre beslutningsgrunnlag for kapasitet og produksjonsstart. I studiesammenheng fungerer også faglærer og sensor som sentrale mottakere av prosjektets leveranser.

## Forretningscase

Forretningscaset for prosjektet er knyttet til behovet for bedre leveringspresisjon og mer kostnadseffektiv ressursutnyttelse i et tidskritisk logistikknettverk. Dersom planleggingen av kapasitet forbedres, kan virksomheten redusere behovet for overtid, ekstra skift og andre ad hoc-tiltak, samtidig som sannsynligheten for å overholde faste distribusjonsfrister øker.

## Alternativer

Følgende alternativer er vurdert:

- Videreføre dagens manuelle og erfaringsbaserte planlegging.

- Utvikle en datadrevet modell som kombinerer prognoser og kapasitetsanalyse.

- Utvikle en mer omfattende modell som også inkluderer full kostnadsmodellering og bredere simulering av hele verdikjeden.

Alternativ 2 er valgt fordi det gir en hensiktsmessig balanse mellom faglig relevans, praktisk nytte og gjennomførbarhet innenfor prosjektets tidsrammer.

## Forutsetninger

Prosjektet forutsetter at historiske virksomhetsdata er tilgjengelige i tilstrekkelig kvalitet til å kunne brukes til prognoseformål og kapasitetsanalyse. Det forutsettes også at anonymisering og transformasjon av data ikke endrer de sentrale mønstrene som er relevante for analysen. Distribusjonsfrister behandles som faste rammebetingelser, og ekstra kapasitet antas å kunne representeres gjennom tiltak som overtid, ekstra skift eller tidligere oppstart av produksjon.

## Gevinster

Forventede gevinster er bedre leveringspresisjon, mer effektiv ressursutnyttelse og redusert behov for ekstra kapasitet i topper. I tillegg kan prosjektet gi et mer strukturert og datadrevet beslutningsgrunnlag for planlegging i virksomheten.

## Kostnader

Prosjektet gjennomføres som en individuell studieoppgave og har ikke et separat investeringsbudsjett. Ressursinnsatsen består primært av studentens tid, bruk av tilgjengelig programvare og eksisterende datakilder.

## Analyse

På bakgrunn av behov, alternativer og prosjektets rammer vurderes det som hensiktsmessig å utvikle en modell som kombinerer prognoser som input med en kapasitetsanalyse som beslutningsdel. Denne tilnærmingen er tilstrekkelig avgrenset til å være gjennomførbar i emnet, samtidig som den adresserer en reell og relevant logistikkutfordring.

# Omfang

Prosjektet omfatter utvikling av en datadrevet modell for kapasitetsplanlegging i et anonymisert produksjons- og distribusjonsmiljø innen næringsmiddelindustrien. Arbeidet inkluderer bruk av historiske data, utvikling av volumprognoser som input, utforming av en kapasitets- og beslutningsmodell, samt analyse og dokumentasjon av resultatene i en sluttrapport. Prosjektet avgrenses mot full kostnadsmodellering av hele verdikjeden og mot implementering i ordinær drift.

## Mål

Prosjektmålet er å utvikle en datadrevet modell som kan støtte planlegging av ekstra kapasitet og tidspunkt for produksjonsstart slik at faste distribusjonsfrister kan overholdes med minst mulig bruk av ekstra kapasitet.

Prosjektets forutsetninger er:

- Historiske virksomhetsdata er tilgjengelige i tilstrekkelig kvalitet til å kunne brukes til prognoseformål og kapasitetsanalyse.

- Anonymisering og eventuell transformasjon av data endrer ikke de sentrale mønstrene i datagrunnlaget.

- Distribusjonsfrister behandles som faste rammebetingelser.

- Ekstra kapasitet kan representeres gjennom tiltak som overtid, ekstra skift eller tidligere oppstart av produksjon.

Prosjektets begrensninger er:

- Prosjektet gjennomføres som en individuell studieoppgave i LOG650.

- Oppgaven er avgrenset til ett anonymisert case.

- Prognoser brukes som input til modellen, mens hovedfokuset er kapasitetsanalyse og beslutningsmodell.

- Oppgaven omfatter ikke full kostnadsmodellering av hele verdikjeden eller implementering i ordinær drift.

## Krav

Prosjektkravene beskriver hva prosjektet må oppfylle for å nå målet. Løsningen skal:

- bygge på relevante historiske data

- bruke volumprognoser som input til kapasitetsanalysen

- analysere behovet for ekstra kapasitet

- ta hensyn til faste distribusjonsfrister

- dokumenteres på en måte som gjør analysen etterprøvbar

- kunne danne grunnlag for sluttrapport og muntlig presentasjon

## Løsning

Løsningen som skal utvikles består av en prognosedel og en kapasitets- og beslutningsmodell. Prognosedelen estimerer fremtidige volum basert på historiske data og fungerer som input til analysen. Kapasitetsmodellen skal vurdere behovet for ekstra kapasitet og hensiktsmessig tidspunkt for produksjonsstart innenfor gitte distribusjonsfrister.

De viktigste leveransene i prosjektet er prosjektstyringsplan, Gantt-plan, datagrunnlag, prognosegrunnlag, kapasitetsanalyse og sluttrapport. Resultatene skal dokumenteres på en måte som gjør fremgangsmåte og vurderinger etterprøvbare.

Overordnet løsningsdiagram utarbeides ved behov i videre prosjektgjennomføring.

## Arbeidsnedbrytningsstruktur

Arbeidsnedbrytningsstrukturen for prosjektet består av følgende hovedleveranser og arbeidsområder:

- Initiering og proposal

- Prosjektplanlegging og risikoanalyse

- Litteratursøk og teoretisk rammeverk

- Datainnsamling og datavask

- Prognosemodellering

- Kapasitetsmodell og analyse

- Review, kvalitetssikring og sluttrapport

- Innlevering og muntlig presentasjon

Arbeidsnedbrytningsstrukturen gjenspeiles også i prosjektets Gantt-plan og tilhørende milepæler.

## Omfangsverifikasjon

Omfanget verifiseres gjennom løpende kontroll av at prosjektets leveranser støtter prosjektmålet og oppfyller de definerte kravene. Utkast, analyser og modellvalg kvalitetssikres underveis gjennom egenkontroll, faglige vurderinger og tilbakemeldinger fra faglærer ved behov.

Før endelig innlevering gjennomføres sluttkontroll av dokumentstruktur, vedlegg, referanser, fremdriftsplan og samsvar mellom prosjektmål, analyse og leveranser.

# Fremdrift

Denne seksjonen beskriver prosjektets fremdriftsbaseline, der arbeidsoppgavene i prosjektet er planlagt over kalenderen i en Gantt-plan utarbeidet i Microsoft Project. Fremdriftsplanen viser prosjektets hovedfaser, sentrale aktiviteter, milepæler og den logiske rekkefølgen mellom arbeidspakkene.

Planen er strukturert i fire hovedfaser: initiering, prosjektplanlegging, gjennomføring/review og sluttrapport. Gantt-planen danner grunnlaget for oppfølging av fremdrift og viser hvordan prosjektet er planlagt gjennomført fram til innlevering og muntlig presentasjon.

## Avhengighetsdiagram

Avhengighetene i prosjektet følger den faglige og logiske rekkefølgen i arbeidet. Prosjektplan og Gantt-plan må være etablert før gjennomføringsfasen starter. Litteratursøk og teoretisk rammeverk danner grunnlag for videre modellutvikling. Datainnsamling og datavask må gjennomføres før prognosemodellering og kapasitetsanalyse kan utføres. Analyse, review og kvalitetssikring må være gjennomført før sluttrapport og endelig innlevering ferdigstilles.

Den praktiske avhengighetsstrukturen er innarbeidet i prosjektets Gantt-plan i Microsoft Project.

## Gantt-plan

Gantt-planen for prosjektet er utarbeidet i Microsoft Project og utgjør den formelle fremdriftsbaselinen for prosjektet. Planen viser hovedfaser, aktiviteter, milepæler og sammenhengen mellom oppgavene gjennom prosjektperioden.

Gantt-planen dokumenterer hvordan prosjektets arbeid er fordelt over tid fra initiering og prosjektplanlegging til gjennomføring, review, sluttrapport og muntlig presentasjon. Planen brukes som styringsverktøy for oppfølging av fremdrift og for å synliggjøre sammenhengen mellom arbeidsoppgaver og milepæler.

Fullstendig Gantt-plan leveres som egen MS Project-fil.

## Kritisk linje

Prosjektets kritiske linje går gjennom de aktivitetene som må fullføres i riktig rekkefølge for at prosjektet skal kunne avsluttes innen planlagt tid. Dette omfatter særlig etablering av prosjektplan og Gantt-plan, litteratursøk og teoretisk rammeverk, datainnsamling og datavask, utvikling av prognosegrunnlag, kapasitetsmodell og analyse, samt ferdigstillelse av sluttrapporten.

Forsinkelser i disse aktivitetene vil kunne påvirke prosjektets sluttdato direkte. Den kritiske linjen følges derfor opp særskilt gjennom prosjektets fremdriftsplan i Microsoft Project.

## Milepæler

Prosjektets milepæler markerer sentrale punkter i gjennomføringen og brukes for å følge opp fremdriften i forhold til planen. De viktigste milepælene i prosjektet er:

- Godkjent prosjektbeskrivelse

- Godkjent prosjektplan

- Godkjent hovedutkast

- Innlevering av rapport og kode

- Muntlig presentasjon

Milepælene er innarbeidet i prosjektets Gantt-plan og brukes som kontrollpunkter for videre arbeid og ferdigstillelse.

# Budsjett

Prosjektet gjennomføres som en individuell studieoppgave og har ikke et separat investerings- eller driftsbudsjett i ordinær prosjektforstand. Ressursinnsatsen består primært av studentens tid, bruk av tilgjengelig programvare og eksisterende datakilder.

Budsjettmessig er prosjektet derfor i hovedsak knyttet til tidsbruk og tilgang på nødvendige verktøy for analyse, modellering, dokumentasjon og prosjektstyring.

## Kostnadsfordeling per leveranse

Prosjektet har ikke en formell kostnadsfordeling per leveranse i økonomisk forstand. Arbeidsinnsatsen kan likevel forstås fordelt på hovedleveransene prosjektplanlegging, datainnsamling og datavask, modellutvikling, analyse, rapportskriving og presentasjon.

Den viktigste ressurskostnaden i prosjektet er tidsbruk knyttet til disse leveransene.

## Ressurskostnader

Prosjektets ressurskostnader består i hovedsak av studentens egen arbeidsinnsats. Nødvendige verktøy, som Word og Microsoft Project, er tilgjengeliggjort gjennom Høgskolen i Molde for studenter, og prosjektet medfører derfor ikke egne prosjektkostnader i tradisjonell forstand.

## Kostnadskurve

Prosjektet har ikke en egen kostnadskurve i tradisjonell prosjektforstand, siden det gjennomføres som en individuell studieoppgave uten separat investeringsbudsjett. Ressursbruken følger i hovedsak prosjektets fremdrift over tid, der arbeidsinnsatsen er størst i gjennomføringsfasen og i sluttfasen med analyse, rapportskriving og presentasjon.

# Risiko

Denne seksjonen beskriver prosjektets viktigste risikoer og hvordan de skal håndteres. Risikoarbeidet i prosjektet er rettet mot forhold som kan påvirke fremdrift, datagrunnlag, modellutvikling og kvaliteten på leveransene.

Siden prosjektet gjennomføres som en individuell studieoppgave, håndteres risiko fortløpende gjennom planlegging, avgrensning av omfang, prioritering av kritiske aktiviteter og løpende kvalitetssikring av arbeid og dokumentasjon.

## Prosess for risikostyring

Risikoer i prosjektet identifiseres og vurderes fortløpende gjennom planleggings- og gjennomføringsfasen. Særlig oppmerksomhet rettes mot datakvalitet, tidsbruk i datavask, modellkompleksitet, tilgang til relevante kilder og risiko for forsinkelser i aktiviteter på kritisk linje.

Når en risiko identifiseres, vurderes sannsynlighet, mulig konsekvens og hensiktsmessige tiltak. Tiltakene består primært av tidlig avklaring av datagrunnlag, trinnvis utvikling av modellen, avgrensning av analyseomfang ved behov og løpende oppfølging av fremdrift i forhold til Gantt-planen.

## Risikoregister

Prosjektets viktigste risikoer er oppsummert nedenfor.

- Kompleks datainnsamling og datavask
Data må hentes fra flere systemer og i ulike formater, noe som kan gjøre sammenstilling og rensing tidkrevende. Tiltak: starte datavask tidlig og bruke skript/verktøy for å effektivisere arbeidet.

- Utfordringer med modellvalg og modellutvikling
Det kan ta tid å finne og utvikle en hensiktsmessig prognose- og kapasitetsmodell. Tiltak: starte med en enkel baseline-løsning og utvikle modellen trinnvis.

- Konfidensialitet og sensitive data
Prosjektet bygger på data fra en næringsmiddelbedrift. Tiltak: anonymisere og transformere datagrunnlaget før analyse og rapportering.

- Ustrukturert litteratur- og referansehåndtering
Svak oversikt over kilder kan føre til feil i referanseliste og teorigrunnlag. Tiltak: lagre relevante kilder systematisk i «003 references» og oppdatere bibliografien fortløpende.

- For høy modellkompleksitet i forhold til tid
Ambisjonsnivået i modelleringen kan bli for høyt i forhold til prosjektets rammer og frister. Tiltak: prioritere en gjennomførbar minimumsløsning først og utvide bare dersom tidsplanen tillater det.

# Saker

Det er ikke identifisert egne åpne prosjektsaker utover de risikoene som er beskrevet i risikoseksjonen. Eventuelle nye saker som oppstår i gjennomføringsfasen vurderes fortløpende og håndteres innenfor prosjektets omfang og tidsramme.

# Interessenter

Prosjektets viktigste interessenter er:

- Davor Necemer– prosjektleder og ansvarlig for gjennomføring av oppgaven

- Faglærer / veileder i LOG650– gir faglige føringer og vurderer leveransen

- Sensor / emneansvarlig– mottar og vurderer sluttrapport og presentasjon

- Anonymisert casevirksomhet / brukerperspektiv – representerer den praktiske konteksten og nytteverdien av løsningen

Interessentene har ulike roller i prosjektet, men alle er relevante for prosjektets retning, kvalitet og endelige leveranser.

# Ressurser

## Prosjektteam

Prosjektet gjennomføres som et individuelt arbeid, og prosjektteamet består derfor i praksis av én person. Davor Necemer har ansvar for planlegging, datainnsamling, analyse, modellutvikling, dokumentasjon og ferdigstillelse av leveransene.

Faglærer og veileder inngår ikke som del av prosjektteamet i operativ forstand, men fungerer som faglige støttepersoner og vurderingsinstanser ved behov.

## Ressursbelastning

Ressursbelastningen i prosjektet følger fremdriftsplanen og er størst i periodene med datainnsamling, datavask, modellutvikling, analyse og sluttrapportskriving. Siden prosjektet gjennomføres som et individuelt arbeid, er ressursbelastningen knyttet til studentens egen tidsbruk gjennom hele prosjektperioden.

## Kritiske ressurser

Følgende ressurser vurderes som kritiske for prosjektets gjennomføring:

- tilgang til relevante historiske virksomhetsdata

- tilstrekkelig tid til datavask, modellutvikling og analyse

- tilgang til nødvendige verktøy som Word, Microsoft Project, GitHub, VS Code og Python

- tilgang til KI-støtte for koding, analyse og dokumentasjon

- tilgang til relevant faglitteratur og referansekilder

Dersom en eller flere av disse ressursene blir utilstrekkelig tilgjengelige, kan det påvirke fremdrift, analyseomfang og kvaliteten på leveransene.

# Kommunikasjon

Kommunikasjonen i prosjektet skjer primært gjennom emnets etablerte kanaler og ved milepæler i prosjektgjennomføringen. Siden prosjektet gjennomføres som en individuell studieoppgave, er det ikke behov for en omfattende møte- og rapportstruktur som i større virksomhetsprosjekter.

Viktige avklaringer og leveranser følges opp gjennom innleveringer, Teams-kommunikasjon og dialog med faglærer ved behov. Prosjektstyringsplanen og Gantt-planen fungerer som sentrale styringsdokumenter for fremdrift og oppfølging.

# Kvalitet

Kvalitet i prosjektet sikres gjennom løpende kontroll av datagrunnlag, modellvalg, dokumentasjon og struktur i leveransene. Prosjektet gjennomføres som en kvantitativ, casebasert studieoppgave, og det legges derfor vekt på at arbeidet skal være faglig konsistent, etterprøvbart og tydelig koblet til prosjektmålet.

Kvalitetssikringen omfatter særlig kontroll av datavask, sammenheng mellom prognosegrunnlag og kapasitetsanalyse, ryddig dokumentasjon av arbeidsprosessen, samt sluttkontroll av språk, formatering, vedlegg og referanser før innlevering.

I tillegg inngår peer-to-peer review i slutten av fase 3 som et eget kvalitetstiltak. Et hovedutkast skal da vurderes av en medstudent eller annen gruppe, og tilbakemeldingene brukes til å forbedre rapporten før endelig innlevering.

# Anskaffelser

Prosjektet innebærer ingen egne anskaffelser utover bruk av eksisterende programvare, tilgjengelige datakilder og relevant faglitteratur. Nødvendige verktøy er tilgjengelige gjennom Høgskolen i Molde eller gjennom allerede etablerte arbeidsverktøy.

# Endringskontrollprosess

Endringer i problemstilling, omfang, metode eller fremdrift vurderes opp mot prosjektmålet og prosjektets tidsramme. Dersom det oppstår behov for endringer, skal disse håndteres på en kontrollert måte slik at prosjektets faglige kjerne opprettholdes og leveransen fortsatt er gjennomførbar innen fristen.

Mindre justeringer håndteres fortløpende i prosjektarbeidet. Større endringer som påvirker omfang eller fremdrift avklares med faglærer ved behov.